14.06.2018 =. 432№	          	  14.06.2018 г. №432

+.м.рле хули	        г. Шумерля

О подготовке и проведении Дня Республики в городе Шумерля в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики и в целях обеспечения организованного проведения Дня Республики в городе Шумерля Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т:

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению в 2018 году Дня Республики в городе Шумерля согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году Дня Республики в городе Шумерля согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий города совместно со структурными подразделениями администрации города Шумерля обеспечить проведение плановых мероприятий, приуроченных к Дню Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля.

Глава администрации								  А.Д. Григорьев

Яковлева В.Н.,

2-25-40

Приложение №1

к постановлению администрации города Шумерля

от 14.06.2018 г. №432

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению Дня Республики в 2018 году в г. Шумерля

| Сасакина И.В. | - заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Члены оргкомитета: |
| Андреева А.Н. | - главный специалист – эксперт по связям с общественностью и СМИ отдела информатизации администрации города Шумерля; |
| Атрашкина Н.В. | - начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля; |
| Вушнякова А.В. | - управляющий делами администрации города Шумерля; |
| Голованова Е.Н. | - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»; |
| Демьянов С.Н. | - главный врач бюджетного учреждения «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию); |
| Жданович Ю.Е. | - заместитель начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; |
| Железин А.Р. | - начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля; |
| Каширина Е.Е. | - директор муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система»; |
| Кочнев А.Н. | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Шумерля; |
| Ларионова Н.Н. | - директор муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха»; |
| Ликанин А.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия города Шумерля «Коммунальник»; |
| Лобочкова А.А. | - заведующий информационно-методическим центром отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; |
| Николаева Е.А. | - главный специалист – эксперт по делам молодежи отдела образования молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; |
| Россейкин А.Б. | - директор муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские электрические сети»; |
| Суркова О.В. | - директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»; |
| Таланов А.В. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерля; |
| Тарасов С.В. | - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Шумерлинский» (по согласованию); |
| Хуморова Н.Е. | - директор муниципального автономного учреждения культуры Дворец культуры «Восход»; |
| Яковлева В.Н. | - начальник отдела культуры администрации города Шумерля. |

Приложение №2

к постановлению администрации города Шумерля

от 14.06.2018 г. №432

План

мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году Дня Республики в г. Шумерля

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок и место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в республиканских мероприятиях: |  |  |
| 1.1. | Республиканские игры юнармейского движения «Зарница», «Орленок» | 19-22 июня г. Цивильск | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| 1.2. | Праздничная программа – поздравление с Днем Республики лучших творческих коллективов г. Шумерля | 24 июня г.Чебоксары Красная площадь | Отдел культуры администрации города Шумерля, муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Восход» |
| 1.3. | Участие воспитанников МАУДО «Детская школа искусств № 1» в выступлении сводного Детского хора Чувашии | 24 июня г.Чебоксары Красная площадь | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| 2. | Организация и проведение городских мероприятий: |  |  |
| 2.1. | Цикл образовательных и культурных программ | 19-24 июня МБУ «ГЦБС», общеобразовательные школы | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» |
| 2.2. | Выступление творческого коллектива, участника XXVI Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» в г. Шумерля | 22 июня ДК «Восход» | Отдел культуры администрации города Шумерля, муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Восход» |
| 2.3. | Физкультурно- оздоровительные мероприятия «Олимпийский день» | 23 июня стадион «Труд» | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» |
| 2.4. | Календарная игра чемпионата Чувашии по футболу ФК «Шумерля-ШЗСА» - «Динамо» (г. Чебоксары») | 24 июня стадион «Труд» | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |
| 2.5. | Городской бал выпускников | 24 июня Центральная площадь | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| 2.6. | Праздничный концерт «Расцветай, мой край Чувашский!» | 24 июня Центральная площадь | Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Восход»; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» |
| 3. | Анонсирование и освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Дню Республики | Июнь | Отдел информатизации администрации города Шумерля |
| 4. | Установка тематических рекламных конструкций и баннеров на территории города | До 20 июня | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| 5. | Обеспечение транспортом для выезда на республиканские мероприятия | 22-24 июня | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| 6. | Организация и проведение работ по оформлению, комплексному благоустройству города | До 23 июня | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» |
| 7. | Подготовка сценической площадки для проведения праздника: - праздничное оформление - организация озвучивания | 24 июня Центральная площадь | Отдел культуры администрации города Шумерля, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинские городские электрические сети», муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Восход» |
| 8. | Обеспечение охраны общественного порядка, мер повышенной безопасности, пожарной безопасности и медицинского обслуживания граждан в местах проведения праздничных мероприятий | 24 июня Центральная площадь, городской парк культуры и отдыха | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Шумерлинский» (по согласованию), отдел специальных программ администрации города Шумерля, бюджетное учреждение «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) |
| 9. | Организация мелкорозничной выездной торговли | 24 июня Городской парк культуры и отдыха | Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» |

# Text boxes

Чувашская Республика

администрация

города ШумерлЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ