___________ 2018 =. _________№	                          от 15.06. 2018 г. № 439

+.м.рле хули	        г. Шумерля

О создании организационного комитета по подготовке и проведению VI Спартакиады среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие»

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Шумерля Чувашкой Республики, положением о VI Спартакиаде среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие»  Администрация города Шумерля                    п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 3 августа 2018 года в городе Шумерля VI Спартакиаду среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие» (далее – Соревнования).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Соревнований в следующем составе:

| Сасакина И.В. | - заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Железин А.Р. | - начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Аношина А.Н. | - директор – главный редактор государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Шумерлинский издательский дом (по согласованию); |
| Атрашкина Н.В. | - начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля; |
| Брехов В.П. | - директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» г. Шумерля»; |
| Волкова Е.И. | - директор бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); |
| Григорьева Л.В. | - председатель Совета ветеранов города Шумерля (по согласованию); |
| Голованова Е.Н. | - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр детского творчества»; |
| Демьянов С.Н. | - главный врач бюджетного учреждения «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию); |
| Кузнецов С.В. | - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Шумерля; |
| Кузьмин И.Н. | - Председатель Шумерлинского городского отделения Союза пенсионеров России по Чувашской Республике (по согласованию); |
| Ликанин А.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия г. Шумерля «Коммунальник»; |
| Мартынова О.Г. | - начальник отдела информатизации администрации города Шумерля; |
| Николаев С.А. | - начальник государственного учреждения - Управление ПФР в г. Шумерля Чувашской Республики – Чувашии (Межрайонное) (по согласованию); |
| Тарасов С.В. | - начальник межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); |
| Чуенков А.М. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Новая реальность» (по согласованию); |
| Хуморова Н.Е. | - директор муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход»; |
| Шипеев Д.Ф. | - заведующий сектором спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района (по согласованию); |
| Яковлева В.Н. | - начальник отдела культуры администрации города Шумерля. |

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Соревнований согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля.

Глава администрации								    А.Д. Григорьев

Железин А.Р.,

| 2-05-59 2 | Разработка сценария церемонии открытия, концертной программы и церемонии закрытия Соревнований | до 27.07. | Яковлева В.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Открытие на сайте администрации г.Шумерля баннера Соревнований. | до 23.07. | Мартынова О.Г. |
| 4 | Освещение хода подготовки и проведения мероприятия, рекламы в прессе, на местном телевидении и сайте администрации | постоянно | Мартынова О.Г. Аношина А.Н. (по согласованию) Чуенков А.М. (по согласованию) |
| 5 | Благоустройство мест проведения Соревнований (МОУДО «ДЮСШ» (стадион «Труд»), МАУДО «ДЮСШ «Олимп» (ФОК «Олимп), МБУ «ЦДТ»: - прилегающих территорий к объектам; - помещений внутри объектов | до 2.08. | Кузнецов С.В. Брехов В.П. Голованова Е.Н. Ликанин А.Н. |
| 6 | Благоустройство центральных улиц города | до 2.08. | Ликанин А.Н. |
| 7 | Подготовка мест для проведения соревнований и обеспечение необходимым спортивным и вспомогательным инвентарем для организации и проведения Соревнования: - благоустройство помещений, раздевалок, фойе; - пъедестал; - судейские жилеты (10 шт.); - штандарты команд-учатниц (доставка с с.Красные Четаи); - озвучивание (микрофоны) на стадионе «Труд» и бассейне Места проведения видов Соревнования: 1.Легкая атлетика (стадион «Труд», беговая дорожка): -. стол, стул судейские; - секундомеры; - стартовый пистолет 2.Настольный теннис (ФОК «Олимп», спортивный зал): - стол теннисный с сетками (6 шт.); - ракетки теннисные, шарики; - стол, стул судейские; 3.Шахматы (ЦДТ): - комплект шахмат и часов (20 шт.); 4.Комбинированная эстафета (стадион «Труд», футбольное поле): - обручи (5 шт.); - баскетбольные мячи (5 шт.); - фишки; - секундомеры; 5.Плавание (ФОК «Олимп», бассейн): - стол, стул судейские; - секундомеры; 6.Пулевая стрельба (стадион «Труд», спортивный зал): - огневой рубеж (5 шт.); - пневматическая винтовка (5 шт.); - пневматические пульки (3 упак.); - мишени; - стол, стул судейские; 7.Дартс (стадион «Труд», тренажерный зал) - установка для мишеней (3 шт.); - мишени дартс с дротиками (3 шт.); - стол, стул судейские | до 2.08. | Железин А.Р. Кузнецов С.В. Брехов В.П. Шипеев Д.Ф. (по согласованию) Голованова Е.Н. |
| 8 | Встреча, сопровождение до места проведения Соревнования команд-участниц. Обеспечение работы волонтерской группы при организации встречи команд-участниц Соревнований: - назначение волонтеров за каждой командой; - организация встречи команд | 03.08. | Николаев С.А (по согласованию) Волкова Е.И. (по согласованию) |
| 9 | Изготовление баннера (2х3) Соревнования | до 30.07. | Николаев С.А (по согласованию) |
| 10 | Праздничное оформление мест проведения соревнований (растяжки, флаги, баннеры) на стадион «Труд» | до 03.08. | Кузнецов С.В. Ликанин А.Н. |
| 11 | Обеспечение звуковой (музыкальной) аппаратурой для церемонии открытия, закрытия Соревнования и проведения соревнований в местах проведения соревнований: - стадион «Труд»; - бассейн ФОК «Олимп» | 03.08. | Кузнецов С.В. Брехов В.П. Яковлева В.Н. Хуморова Н.Е. |
| 12 | Торжественное открытие и закрытие Соревнования: - работа ведущего на торжественное открытие и закрытие Соревнования; - выступление художественных и спортивных коллективов на торжественном открытии; - организация церемонии награждения (девушки в национальных костюмах) | 03.08. | Яковлева В.Н. Хуморова Н.Е. |
| 13 | Организация выездной торговли на стадионе «Труд» - 1 буфет фойе здания стадиона «Труд» | 03.08. | Атрашкина Н.В. |
| 14 | Организация обеда для гостей Соревнования (VIP) (10 чел.) | 03.08. | Волкова Е.И. |
| 15 | Обеспечение финансирования Соревнования: - Минспорт Чувашии; - Администрация города Шумерля; - внебюджетные источники. | до 03.08. | Минспорт Чувашии Железин А.Р. |
| 16 | Формирование судейских бригад, организация работы мандатной комиссии и судейской коллегии | 03.08. | Железин А.Р. Кузнецов С.В. Брехов В.П. Голованова Е.Н. Шипеев Д.Ф. (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение безопасности проведения мероприятия и сохранности имущества участников: - организация дежурства сотрудников ГИБДД пересечении улиц Ленина – Урукова; - организация дежурства сотрудников ППС в местах проведения Соревнования | 03.08. | Тарасов С.В., (по согласованию) |
| 18 | Организация медицинского обслуживания мероприятия: - организация дежурства медицинского работника (в количестве не менее 1 человека) на базе МАУДО «ДЮСШ «Олимп» (ФОК «Олимп); - обеспечение работы одной мобильной бригады медицинской помощи на базе МАОУДО «ДЮСШ» (стадион «Труд») | 03.08. | Демьянов С.Н. (по согласованию) |

# Text boxes

Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города ШумерлЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ