Календарный план мероприятий на II полугодие 2005 года

по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года

по г. Шумерля и Шумерлинскому району

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1.1 | Подготовка проекта постановления главы администрации « О Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» г. Шумерля и Шумерлинского района | июль | Главный специалист |
| 1.2 | Подготовка проекта постановления (распоряжения) администрации района о создании Переписной комиссии г. Шумерля и Шумерлинского района по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, внесение предложений по ее составу | июль | Главный специалист |
| 1.3 | Подготовка положения о Переписной комиссии по подготовке и проведению ВСХП 2006 года г. Шумерля и Шумерлинского района | июль л . | Главный специалист |
| 1.4 | Подготовка планов заседаний Переписной комиссии г. Шумерля и Шумерлинского района по подготовке и проведению ВСХП 2006 года | август | Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП |
| II | Организационное обеспечение |  |  |
| 2.1 | Разработка организационных планов ВСХП и их согласование с Чувашстатом | декабрь | Главный специалист |
| 2.2 | Подбор работников внештатной Службы по подготовке и проведению ВСХП 2006 года | июль-август | Главный специалист |
| 2.3 | Организация работы по подготовке помещения для размещения работников внештатной Службы, обеспечению их оргтехникой, средствами связи, расходными материалами и канцтоварами | август | Главный специалист |
| 2.4 | Организация работы по составлению списков объектов ВСХП с последующим их уточнением: |  |  |

-доведение методических рекомендации для специалистов сельских администраций по составлению списков объектов ВСХП;

- организация работы с управлением Рое-
недвижимости по Чувашской Республике в
г. Шумерля и Шумерлинском районе, зе
мельной кадастровой палатой по Чуваш
ской Республике в г. Шумерля и Шумер
линском районе, бюро технической инвен
таризации г. Шумерля и Шумерлинского
района, с органами местного самоуправле
ния г. Шумерля и Шумерлинского района
по составлению списков личных подсоб
ных хозяйств, членов садоводческих и ого
роднических   объединений на основе зе
мельного   кадастра   и   похозяйственных
книг сельских администраций;

- уточнение количества объектов ВСХП на
основании составленных списков

август

август-сентябрь

октябрь

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.5

Составление списков объектов ВСХП с использованием автоматизированного комплекса по состоянию на 01.01.2005г.

сентябрь

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.6

Учеба работников внештатной Службы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года по эксплуатации автоматизированного программного комплекса по составлению и ведению списков ВСХП

август

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.7

Составление перечня поселений

- с малой численностью

- с отсутствием регулярного транспортного
сообщения

Формирование списка сельхозпроизводителей по данным поселениям

сентябрь

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.8

Подготовка материалов к совещанию Чу-вашстата по вопросам подготовки ВСХП

по плану работы

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.9

Участие в обучающих семинарах по вопросам подготовки ВСХП в части организации ее проведения

октябрь-ноябрь

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.10

Организация работы по уточнению карт-схем города и крупных населенных пунк-тов г. Шумерля и Шумерлинского района

ноябрь-декабрь

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и прове-

дению ВСХП

2.11

Подготовка материалов к расширенному заседанию комиссии Чувашстата по подготовке и проведению ВСХП

по плану

работы

комиссии

Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.12

Подготовка материалов и организационно-техническое обеспечение работы Переписной комиссии г. Шумерля и Шумер-линского района по подготовке и проведению ВСХП

по плану

работы

комиссий

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.13

Организация взаимодействия с администрациями города и района, территориальными органами федеральных служб по решению организационных вопросов подготовки ВСХП

в течение года

Главный специалист, Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.14

2.15

Подготовка и представление информации о выполнении работ по подготовке ВСХП

Участие в совещаниях глав сельских администраций, проводимых главой администрации района, с рассмотрением вопросов по ведению похозяйственного учета в сельских администрациях

в сроки, установленные Чувашстатом

в сроки, установленные планом работы администрации

района

Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.16

Организация проверок заполнения книг похозяйственного учета в сельских администрациях Шумерлинского района

по плану

организации

проверок

Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.17

Разработка календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ВСХП на 2006 год

декабрь

Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

2.18

Разработка планов безопасности проведения ВСХП

IV квартал

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

III

Материально-техническое обеспечение Всероссийской сельскохозяйственной переписи

3.1

Обеспечение вывоза и установка оргтехники

август

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

3.2

Получение     материальных     ценностей ВСХП в Чувашстате

в течение года

Главный специалист, Уполномоченный по подготовке и прове-дению ВСХП

3.3

Оформление  удостоверений  работникам ВСХП

в предусматриваемые сроки Чувашстата

Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП

| IV | Информационно-разъяснительная работа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проведение разъяснительной работы среди населения о целях и задачах ВСХП | по плану работы | Главный специалист, уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП |
| 4.2 | Подготовка календарного плана мероприятий по проведению информационно-разъяснительной работы по ВСХП | сентябрь | Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП |