## Капремонт
Приложение 1
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (еженедельная)
| Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Чувашская Республика город Шумерля
| Информация представлена по состоянию на: | [5 empty] | «12» |  | августа |  |  |  | 2009 |  | года
№ п/п | адрес МКД | [6 empty] | количество домов в которых ведутся работы | % выполнения работ | МКД, в которых работы полностью завершены
|  | № дома | дата перечисления аванса подрядным организациям | количество заключенных с подрядной организацией договоров | наименование подрядной организации, выполняющей КР | объем средств по договору | перечислено средств подрядчикам |  |  | количество домов | общая площадь отремонтированных домов | Число жителей, проживающих в отремонтированных МКД | объем освоенных средств по КС-3 | Количество МКД, по которым утверждены акты о приемке домов в экспл. | Количество МКД, по которым акты о приемке домов в экспл. утверждены общим собранием жильцов
|  |  |  | ед. |  | млн.руб. | млн.руб. | ед. | ед. | ед. | тыс.м.кв | чел. | млн.руб. | ед. | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Горького | 35 | 2009-05-27 | 1 | ООО "ПСК "Гарант" | 2.28 | 0.568 | 1 | 100 | 1 | 3.307 | 102 | 1.893
|  |  | 2009-05-27 | 1 | ООО "Электромонтаж" | 0.618 | 0.186 | [5 empty] | 0.618
2 | Дзержинского | 4 | 2009-06-29 | 1 | ООО "Грандстрой" | 1.103 | 0.314 | 1 | 45 |  | 0.867 | 30 | 0.288
3 | Интернациональная | 4к1 | 2009-06-15 | 1 | ООО "Алстрой" | 1.913 | 0.574 | 1 | 95 |  | 3.082 | 104 | 1.634
|  |  | 2009-06-11 |  | ООО "Служба единого заказчика"* | 0.444 | 0.133
|  |  |  | 1 | ООО "Спецмонтажстрой" | 0.32
4 | Интернациональная | 18 | 2009-06-11 | 1 | ООО "Жилкомстрой" | 1.913 | 0.574 | 1 | 95 |  | 3.096 | 119 | 1.431
|  |  | 2009-06-11 |  | ООО "Служба единого заказчика"* | 0.443 | 0.113
5 | Ленина | 1 | 2009-06-16 |  | ООО "Служба единого заказчика"* | 1.265 | 0.379 | 1 | 100 | 1 | 2.658 | 70 | 0.534
6 | Ленина | 7 | 2009-06-01 | 1 | ООО "Спецмонтажстрой" | 0.739 | 0.201 | 1 | 95 |  | 1.644 | 54
7 | Ленина | 36к1 | 2009-06-26 | 1 | ООО "Ваз-Строй" | 0.951 | 0.271 | 1 | 100 | 1 | 5.47 | 229 | 0.951 | 1 | 1
8 | Мира | 22 | 2009-06-26 | 1 | ООО "Стройкомплект" | 0.978 | 0.279 | 1 | 95 |  | 0.71 | 27 | 0.24
9 | Мира | 24 | 2009-06-26 | 1 | ООО "Ваз-Строй" | 0.978 | 0.279 | 1 | 80 |  | 0.743 | 38
10 | Мира | 28 | 2009-06-19 | 1 | МУП "Шумерлярайсельхозмонтаж" | 1.036 | 0.289 | 1 | 70 |  | 0.727 | 30
11 | Мира | 33 | 2009-06-29 | 1 | ООО "ПСК "Гарант" | 0.988 | 0.281 | 1 | 90 |  | 0.578 | 24
12 | МОПРа | 29 | 2009-06-29 | 1 | ООО "ПСК "Гарант" | 0.988 | 0.281 | 1 | 90 |  | 0.608 | 28
13 | МОПРа | 31 | 2009-06-26 | 1 | ООО "Спецмонтажстрой" | 0.988 | 0.281 | 1 | 90 |  | 0.668 | 36
14 | Октябрьская | 16 | 2009-06-02 | 1 | ООО "Реском" | 6.544 | 1.963 | 1 | 75 |  | 3.221 | 102 | 2.568
15 | Октябрьская | 16к3 | 2009-06-02 | 1 | ООО "Тирпей" | 2.261 | 0.678 | 1 | 95 |  | 4.62 | 178 | 1.728
16 | Урукова | 25 | 2009-06-11 | 1 | ООО "Жилкомстрой" | 0.642 | 0.193 | 1 | 100 | 1 | 0.589 | 20 | 0.546
17 | Щербакова | 18 | 2009-05-27 | 1 | ООО "ПСК "Гарант" | 5.265 | 1.579 | 1 | 80 |  | 3.126 | 97 | 2.242
|  |  | 2009-05-27 | 1 | ООО "Электромонтаж" | 0.67 | 0.179
18 | Щербакова | 57к2 | 2009-06-15 |  | ООО "Служба единого заказчика"* | 1.115 | 0.351 | 1 | 75 |  | 4.333 | 81 | 0.668
19 | Интернациональная | 4к2 | 2009-06-11 | 1 | ООО "ПСК "Гарант" | 2.3 | 0.69 | 1 | 85 |  | 3.082 | 104 | 0.387
|  |  | 2009-06-16 |  | ООО "Служба единого заказчика"* | 0.444 | 0.133
20 | К. Маркса | 9 | 2009-06-15 | 1 | ООО "Спецмонтажстрой" | 1.797 | 0.537 | 1 | 95 |  | 3.304 | 122
21 | Пролетарская | 3 | 2009-06-23 | 1 | ООО "Строитель" | 3.212 | 0.915 | 1 | 70 |  | 5.55 | 242
22 | Урицкого | 8 | 2009-06-23 | 1 | ООО "Строитель" | 2.445 | 0.696 | 1 | 80 |  | 2.511 | 113 | 0.599
Итого по МКД: | [5 empty] | 44.64 | 12.917 | 22 | 86.3636 | 4 | 54.494 | 1950 | 16.327
* - капитальный ремонт проводится силами управляющей организации
к отчету прикладывать формы КС-3 с подписями и печатями (можно отсканированные)

## Стимулир. еженед.
Приложение 2
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья (еженедельная)
Наименование субъекта Российской Федерации
Информация представлена по состоянию на: | [5 empty] | « » 200 года
№ п/п | Дата подачи заявки | Дата принятия решения Правлением Фонда | Дата перечисления средств в субъект РФ | Количество муниципаль-ных образований, включенных в заявку | Средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, утвержденная Минрегионом России | стоимость переселения (млн. руб.) |  |  |  | переселяемые многоквартирные дома |  |  |  | Запросы котировок |  |  |  | Государственный контракт | [5 empty] | Введено в эксплуатацию |  |  | Переселено жителей
[6 empty] | всего | в том числе: |  |  | количество | общая площадь переселяемых жилых помещений | количество переселяемых жилых помещений в МКД | численность жителей | ОБЪЯВЛЕНО |  | СОСТОЯЛОСЬ |  | количество | Сумма контрактов |  | общая площадь жилых помещений | количество жилых помещений | Удельная стоимость 1 м2 | Многоквартирных домов | общая площадь жилых помещений | количество жилых помещений
[7 empty] | За счет средств Фонда | в порядке софинансирования | дополнит. Финансирование |  |  |  |  | количество лотов | сумма лотов | количество лотов | сумма лотов |  | Всего | в том числе сумма перечисленная застройщику
|  |  |  | ед. | тыс.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | ед. | тыс.кв.м. | ед. | чел. | ед. | млн. руб. | ед. | млн. руб. | ед. | млн.руб. | млн.руб. | тыс.кв.м. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.кв.м. | ед. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1.
2.
3.
ИТОГО:

## Введено в экпл.
Приложение 3
И Н Ф О Р М А Ц И Я о домах, введенных в эксплуатацию в ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья (еженедельная)
Наименование субъекта Российской Федерации
| Информация представлена по состоянию на: |  | « » 200 года
№ п/п | Дата принятия решения по заявке | Количество домов, завершённых строительством | Удельная стоимость строительства 1 кв. м | Построенная площадь |  | Количество построенных квартир всего | В том числе по программе "50 МЛРД" |  | Численность переселяемых по программе "50 МЛРД" жителей во вновь построенные дома | КОЛИЧЕСТВО строящихся МКД по степени готовности |  |  | СПРАВОЧНО
|  |  |  | всего | по программе "50 МЛРД" |  | квартир | комнат |  | 70%-80% | 81%-90% | 91%-100% | Общее количество жителей во вновь построенных домах | в т.ч. без учёта переселяемых по программе "50 МЛРД"
|  | ед. | тыс. рублей | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | человек | ед. | ед. | ед. | человек | человек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по всем заявкам:

## Переселение
Приложение 4
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ежемесячная)
Наименование субъекта Российской Федерации
| Информация представлена по состоянию на: |  |  |  | « » 200 года
№ п/п | Дата принятия решения по заявке | Количество переселенных жителей (всего, факт) | Реализовано мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ВСЕГО (в том числе в МКД, в которых переселение завершено не полностью) | [7 empty] | Затрачено на переселение граждан ВСЕГО (в том числе в МКД, в которых переселение завершено не полностью) |  |  |  | Информация по аварийным домам, в которых полностью завершено переселение
|  |  | по площади помещений |  |  |  | по количеству помещений |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений | Количество МКД | Количество помещений | Площадь помещений | Численность жителей | Объем освоенных средств
|  | чел. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ед. | ед. | кв.м | чел. | тыс. руб.
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по всем заявкам: