## Капремонт
Приложение 1
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (еженедельная)
| Наименование субъекта Российской Федерации | [10 empty] | Чувашская Республика город Шумерля
| Информация представлена по состоянию на: | [11 empty] | «22» | сентября |  | 2010 |  |  | года
№ п/п | адрес МКД | [11 empty] | количество домов в которых ведутся работы | % выполнения по кровле, фасаду, инженерным сетям, подвалу | МКД, в которых работы полностью завершены
|  | № дома | дата перечисления аванса подрядным организациям | количество заключенных с подрядной организацией договоров | наименование подрядной организации, выполняющей КР | объем средств по Программе | объем средств по договору | перечислено средств подрядчикам | объем средств по договору с изготовителем ПСД | перечислено средств за ПСД | объем средств по договору с технадзором | перечислено средств за технадзор |  |  | общая площадь отремонтированных домов | Число жителей, проживающих в МКД | объем освоенных средств по КС-3 | Дата подписания акта о приемке дома в экспл. | Дата утверждения акта о приемке дома в экспл. протоколом общего собрания собственников
|  |  |  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | % | кв.м | чел. | руб. | ед. | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Интернациональная | 23 | 2010-07-28 | 2 | ООО "ПСК "Гарант", ООО "Алстрой" | руб.: 6699526; руб.: 5791300; руб.: 4525440; руб.: 163618; руб.: 46889; руб.: 63704; ед.: 1; %: 85
2 | К. Маркса | 17 | 2010-07-28 | 3 | ООО "ПСК "Гарант", ООО "Алстрой", филиал "Шумерлямежрайгаз ОАО "Чувашсетьгаз" | руб.: 3473475; руб.: 3013666; руб.: 2166071; руб.: 84831; руб.: 24173; руб.: 32593; ед.: 1; %: 85
3 | Ленина | 3 | 31.082010 | 2 | ООО "Строитель Групп", филиал "Шумерлямежрайгаз ОАО "Чувашсетьгаз" | руб.: 7040000; руб.: 6793563; руб.: 1935969; руб.: 145515; руб.: 74729; ед.: 1; %: 60
4 | Октябрьская | 15 | 2010-07-22 | 1 | ООО "Строй Сервис" | руб.: 921156; руб.: 876090; руб.: 642410; руб.: 22273; руб.: 5630; руб.: 9637; ед.: 1; %: 85
5 | Пролетарская | 4 | 2010-08-27 | 1 | ООО "Комфорт" | руб.: 7500000; руб.: 7237461; руб.: 2062467; руб.: 155023; руб.: 52129; руб.: 79612; ед.: 1; %: 50
6 | Пушкина | 23 | 2010-08-31 | 1 | ООО "Стандарт-Строй" | руб.: 868500; руб.: 838098; руб.: 238832; руб.: 17952; руб.: 9219; ед.: 1; %: 85
7 | Урицкого | 4 | 2010-08-27 | 1 | ООО "Верхневолгосантехмонтаж-Ч" | руб.: 6322687; руб.: 6101312; руб.: 1738699; руб.: 130729; руб.: 37253; руб.: 67114; ед.: 1; %: 80
8 | Чернова | 17 | 2010-08-31 | 1 | ООО "Строитель Групп" | руб.: 5660000; руб.: 5461871; руб.: 1556476; руб.: 116990; руб.: 60081; ед.: 1; %: 60
9 | Чернова | 19 | 2010-08-27 | 1 | ООО "Верхневолгосантехмонтаж-Ч" | руб.: 5300000; руб.: 5114473; руб.: 2521525; руб.: 109549; руб.: 31218; руб.: 56259; ед.: 1; %: 80
10 | Щербакова | 30 | 2010-07-28 | 2 | ООО "Алстрой", ООО "Электромонтаж" | руб.: 8092473; руб.: 6978933; руб.: 2587818; руб.: 197638; руб.: 56307; руб.: 75369; ед.: 1; %: 70
Итого по МКД: | [5 empty] | 51877817 | 48206767 | 19975707 | 1144118 | 253599 | 528317 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
к отчету прикладывать формы КС-3 с подписями и печатями (можно отсканированные)
[5 empty] | Глава администрации | руб.: А.А. Зименков
Глухова Е.В., 5-41-17
Бочкарева С.П.,5-40-90

## Стимулир. еженед.
Приложение 2
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья (еженедельная)
Наименование субъекта Российской Федерации
Информация представлена по состоянию на: | [5 empty] | « » 200 года
№ п/п | Дата подачи заявки | Дата принятия решения Правлением Фонда | Дата перечисления средств в субъект РФ | Количество муниципаль-ных образований, включенных в заявку | Средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, утвержденная Минрегионом России | стоимость переселения (млн. руб.) |  |  |  | переселяемые многоквартирные дома |  |  |  | Запросы котировок |  |  |  | Государственный контракт | [5 empty] | Введено в эксплуатацию |  |  | Переселено жителей
[6 empty] | всего | в том числе: |  |  | количество | общая площадь переселяемых жилых помещений | количество переселяемых жилых помещений в МКД | численность жителей | ОБЪЯВЛЕНО |  | СОСТОЯЛОСЬ |  | количество | Сумма контрактов |  | общая площадь жилых помещений | количество жилых помещений | Удельная стоимость 1 м2 | Многоквартирных домов | общая площадь жилых помещений | количество жилых помещений
[7 empty] | За счет средств Фонда | в порядке софинансирования | дополнит. Финансирование |  |  |  |  | количество лотов | сумма лотов | количество лотов | сумма лотов |  | Всего | в том числе сумма перечисленная застройщику
|  |  |  | ед. | тыс.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | ед. | тыс.кв.м. | ед. | чел. | ед. | млн. руб. | ед. | млн. руб. | ед. | млн.руб. | млн.руб. | тыс.кв.м. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.кв.м. | ед. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1.
2.
3.
ИТОГО:

## Введено в экпл.
Приложение 3
И Н Ф О Р М А Ц И Я о домах, введенных в эксплуатацию в ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья (еженедельная)
Наименование субъекта Российской Федерации
| Информация представлена по состоянию на: |  | « » 200 года
№ п/п | Дата принятия решения по заявке | Количество домов, завершённых строительством | Удельная стоимость строительства 1 кв. м | Построенная площадь |  | Количество построенных квартир всего | В том числе по программе "50 МЛРД" |  | Численность переселяемых по программе "50 МЛРД" жителей во вновь построенные дома | КОЛИЧЕСТВО строящихся МКД по степени готовности |  |  | СПРАВОЧНО
|  |  |  | всего | по программе "50 МЛРД" |  | квартир | комнат |  | 70%-80% | 81%-90% | 91%-100% | Общее количество жителей во вновь построенных домах | в т.ч. без учёта переселяемых по программе "50 МЛРД"
|  | ед. | тыс. рублей | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | человек | ед. | ед. | ед. | человек | человек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по всем заявкам:

## Переселение
Приложение 4
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ежемесячная)
Наименование субъекта Российской Федерации
| Информация представлена по состоянию на: |  |  |  | « » 200 года
№ п/п | Дата принятия решения по заявке | Количество переселенных жителей (всего, факт) | Реализовано мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ВСЕГО (в том числе в МКД, в которых переселение завершено не полностью) | [7 empty] | Затрачено на переселение граждан ВСЕГО (в том числе в МКД, в которых переселение завершено не полностью) |  |  |  | Информация по аварийным домам, в которых полностью завершено переселение
|  |  | по площади помещений |  |  |  | по количеству помещений |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений | Количество МКД | Количество помещений | Площадь помещений | Численность жителей | Объем освоенных средств
|  | чел. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ед. | ед. | кв.м | чел. | тыс. руб.
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по всем заявкам: