## Лист1
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (еженедельная)
| Наименование субъекта Российской Федерации: Чувашская Республика | [10 empty] | город Шумерля
| Информация представлена по состоянию на: | [10 empty] | « 19 » | октября |  |  |  | 2011 |  | года
№ п/п | адрес МКД | [11 empty] | количество домов в которых ведутся работы | % выполнения по кровле, фасаду, инженерным сетям, подвалу | МКД, в которых работы полностью завершены
|  | № дома | дата перечисления аванса подрядным организациям | количество заключенных с подрядной организацией договоров | наименование подрядной организации, выполняющей КР | объем средств по Программе | объем средств по договору | перечислено средств подрядчикам | объем средств по договору с изготовителем ПСД | перечислено средств за ПСД | объем средств по договору с технадзором | перечислено средств за технадзор |  |  | общая площадь отремонтированных домов | Число жителей, проживающих в МКД | объем освоенных средств по КС-3 | Дата подписания акта о приемке дома в экспл. | Дата утверждения акта о приемке дома в экспл. протоколом общего собрания собственников
|  |  |  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | % | кв.м | чел. | руб. | ед. | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ул.Жукова, д.22 | 22 | __ | 2 | ООО "Алстрой" | 733025 | 708305 | 161723 | 14937 | 11368 | 5975 | __ | 1 | 55 | __ | 8 | __ | __ | __
2 | ул. Октябрьская, д.14 | 14 | __ | 1 | ООО"ПСК"Гарант" | 1888735 | 1251758 | 520154 | 38488 | 29290 | 15395 | __ | 1 | 85 | __ | 47 | __ | __ | __
3 | ул. Октябрьская, д.6 | 6 | __ | 2 | ООО "ПСК"Гарант", ООО "Алстрой" | 3150499 | 2914959.8 | __ | 76173 | __ | 27422 | __ | 1 | 26 | __ | 52 | __ | __ | __
4 | ул. Мира, д.30 | 30 | __ | 5 | ООО "ПСК"Гарант", ООО "Энергопромсервис", ООО "Электромонтаж" | 2093019 | 2009429 | 419942 | 42842 | 9777 | 17137 | __ | 1 | 65 | __ | 36 | __ | __ | __
5
6
| Итого по МКД: |  |  |  |  | 7865278 | 6884451.8 | 1101819 | 172440 | 0 | 65929 |  | 4 | 57.75 |  | 143
к отчету прикладывать формы КС-3 с подписями и печатями (можно отсканированные)