## Лист1
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (еженедельная)
| Наименование субъекта Российской Федерации: Чувашская Республика | [10 empty] | город Шумерля ООО "ЖКУ"
| Информация представлена по состоянию на: | [10 empty] | « 20 » | июня |  |  |  | 2012 |  | года
№ п/п | адрес МКД | [11 empty] | количество домов в которых ведутся работы | % выполнения по кровле, фасаду, инженерным сетям, подвалу | МКД, в которых работы полностью завершены
|  | № дома | дата перечисления аванса подрядным организациям | количество заключенных с подрядной организацией договоров | наименование подрядной организации, выполняющей КР | объем средств по Программе | объем средств по договору | перечислено средств подрядчикам | объем средств по договору с изготовителем ПСД | перечислено средств за ПСД | объем средств по договору с технадзором | перечислено средств за технадзор |  |  | общая площадь отремонтированных домов | Число жителей, проживающих в МКД | объем освоенных средств по КС-3 | Дата подписания акта о приемке дома в экспл. | Дата утверждения акта о приемке дома в экспл. протоколом общего собрания собственников
|  |  |  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | % | кв.м | чел. | руб. | ед. | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ул.Октябрьская | 8 | 07.06.2012г. | 2 | ООО "ГорИСС", филиал "Шумерлямежрайгаз" ОАО "Чувашсетьгаз" | руб.: 3419760; руб.: 3212516; руб.: 963754.8; руб.: 98742; руб.: 29623; ед.: 1; %: 60; чел.: 112
2 | ул. Маршала Жукова | 1 |  | 1 | ООО "СтройСервис" | руб.: 4870859; ед.: 1; чел.: 212
3
4
5
6
| Итого по МКД: |  |  |  |  | руб.: 8290619; руб.: 3212516; руб.: 963754.8; руб.: 98742; руб.: 29623; ед.: 2; %: 10; чел.: 324
к отчету прикладывать формы КС-3 с подписями и печатями (можно отсканированные)