## Лист1
Приложение к постаноновлению
Главы администрации г. Шумерля
"____" ________________2007год
План мероприятий
по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2007-2008г.по г. Шумерля
№ п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Стоимость работ тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Профинансировано на ____07 г тыс. руб. | Выпол нено работ на _____07г тыс. руб. | % выполнения работ на ______07г | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЖИЛЫЕ ДОМА (составлен на основании актов сплошного весеннего осмотра)
1 | Жилой дом Лесной,3 | Капитальный ремонт а/цементной кровли (1001 кв.м) | 407.3 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
2 | Жилой дом Щербакова, 28 | Капитальный ремонт а/цементной кровли (1179 кв.м) | 490.1 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
3 | Жилой дом Октябрьская, 16/1 | Капитальный ремонт а/цементной кровли (1093 кв.м) | 484.9 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
4 | Жилой дом Интернацион-я, 23 | Капитальный ремонт а/цементной кровли (1096 кв.м) | 486.5 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
5 | Жилой дом Жукова, 12 | Капитальный ремонт мягкой кровли (1237 кв.м) | 454.5 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
6 | Жилой дом Интернацион-я, 10 | Капитальный ремонт мягкой кровли (935 кв.м) | 317.9 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
7 | Жилой дом Черняховского, 60 | Капитальный ремонт мягкой кровли (809 кв.м) | 291.2 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
8 | Жилой дом Урукова,27 | Капитальный ремонт жесткой кровли (982 кв.м) | 392.8 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
9 | Жилой дом Урицкого, 5 | Капитальный ремонт подвальной системы отопления (1 система) | 494.3 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
10 | Жилой дом К.Маркса, 25 | Капитальный ремонт мягкой кровли (1175 кв.м) | 398.8 | Бюджет г. Шумерля, МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | Адмиистрация г. Шумерля, МУП " СЕЗ"
11 | Жилой дом Жукова,13 | Текущий ремонт а/цементной кровли (585 кв.м) | 234 | МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | МУП "СЕЗ"
12 | Жилой дом Урукова,17 | Текущий ремонт а/цементной кровли (647 кв.м) | 258.8 | МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | МУП "СЕЗ"
13 | Жилой дом Чехова,16 | Текущий ремонт а/цементной кровли (643 кв.м) | 257.2 | МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | МУП "СЕЗ"
14 | Жилой дом Ленина, 12 | Текущий ремонт жесткой кровли (588 кв.м) | 235.2 | МУП "СЕЗ" | Август |  |  |  | МУП "СЕЗ"
15 | Жилой дом Ленина, 14 | Текущий ремонт жесткой кровли (588кв.м) | 235.2 | МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "СЕЗ"
16 | Жилой дом Островского, 73 | Текущий ремонт мягкой кровли (707кв.м) | 253 | МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "СЕЗ"
17 | Жилой дом Чайковского, 15 | Текущий ремонт мягкой кровли (1723кв.м) | 603.05 | МУП " ЖКС" | Июнь |  |  |  | МУП " ЖКС"
18 | Жилой дом Островского, 62 | Текущий ремонт мягкой кровли (325кв.м) | 107.25 | МУП "СЕЗ" | Июль |  |  |  | МУП "СЕЗ"
19 | Жилой дом К.Маркса, 27 | Текущий ремонт мягкой кровли (1030кв.м) | 350.2 | МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "СЕЗ"
20 | Жилой дом Мичурина,3 | Текущий ремонт мягкой кровли (1035 кв.м) | 351.9 | МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "СЕЗ"
21 | Жилой дом Дзержинского,2 | Ремонт инженерных коммуникаций внутри 5 квартир , ремонт 2 подъезов. | 479.2 | МУП "СЕЗ" | Июнь |  |  |  | МУП "СЕЗ"
22 | Жилые дома, Октябрьская 10, Жукова13 | Установка приборов отопления в подъездах жилых домов. | 312 | МУП "СЕЗ" | Июнь |  |  |  | МУП "СЕЗ"
23 | Жилые дома Банковский 4 , Пушкина 9, 11, Октябрьская 8,14, Щербакова 59,57, Октябрьская 22 | Текущий ремонт кровли отдельными местами (3900 кв.м) | 691 | МУП "СЕЗ" | Октябрь |  |  |  | МУП "СЕЗ"
24 | Жилые дома, Жукова 8, Ленина 36, 84/2,84/1, Урицкого 4, 3,3/1,6/1, Ломоносова 58,60, Коммунальная 25, Мичурина 10,12, Мира 24,40, Мопра 27,29,25,31, Красноармейская 17 а | Текущий ремонт кровли отдельными местами (3900 кв.м) | 691 | МУП "ЖКС" | Октябрь |  |  |  | МУП "ЖКС"
25 | Жилые дома | Гидропневматическая промывка систем отопления 308 жилых домов | 705.8 | ЖКС, СЕЗ | Сентябрь |  |  |  | ЖКС, СЕЗ
26 | Жилые дома | Ремонт внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, замена ЗРА (ЖКС- 2000м ; СЕЗ -2000 м) | 1170.8 | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ"
27 | Жилые дома | Смена оконных и дверных заполнений ( ЖКС-25 шт /28 кв.м; СЕЗ- 28/31 шт) | 49.4 | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ"
28 | Жилые дома | Остекление мест общего пользования ( ЖКС-250 кв.м, СЕЗ-300кв.м ) | 71.2 | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ"
29 | Жилые дома | Ремонт теплоизоляции трубопроводов вводов (ЖКС-1200п/м; СЕЗ-1300) | 135.2 | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ"
30 | Жилые дома | Смена электропроводки отдельными местами (ЖКС-500 п/м, СЕЗ -1800 п/м) | 174.7 | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ЖКС", МУП "СЕЗ"
|  | Итого: | 11584.4 |  |  | 0 | 0 | 0
КОТЕЛЬНЫЕ
1 | Котельная № 1 МУП "Теплоэнерго" | Выполнения графика планово-предупредительного ремонта, Ремонт и замена запорно-регулируюшей арматуры (5шт) | 7.67 | МУП "Теплоэнерго" | Май-сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
2 | Котельная № 1 МУП "Теплоэнерго" | Текущий ремонт гарнитуры. Обмуровки и футыровки котлов ТВГ -2,5, ТВГ-1,5 (3 шт) | 11.2 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
3 | Котельная № 1МУП "Теплоэнерго" | Ремонт и наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики | 6.4 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
4 | Котельная № 1 МУП "Теплоэнерго" | Режимная наладка котлов ТГВ № №1-6 (6шт) | 33.8 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
5 | Котельная № 1 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт и наладка электрооборудования | 11.4 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
6 | Котельная № 1 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания,покраска оборудования,ремонт кровли, монтаж отопления в комнате операторов | 8.9 | МУП "Теплоэнерго" | Август-сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
7 | Котельная № 2 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика плановопредупредительного ремонта, замена запорной арматуры | 9.59 | МУП "Теплоэнерго" | Май-июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
8 | Котельная № 2 МУП "Теплоэнерго" | Замена запорной арматуры, насосов сетевой воды, горячего водоснабженя, химводоподготовки и линии продувки | 9.4 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
9 | Котельная № 2 МУП "Теплоэнерго" | Замена участков трубопроводов водовода и емкости резервуаров воды | 8.5 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
10 | Котельная № 2 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт блоков автоматики комплексной системы управления механизмами | 1.6 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
11 | Котельная № 2 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания, ремонт кровли | 11.3 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
12 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительных работ , ревизия запорной арматуры. | 3.44 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь-июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
13 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Замена сульфоугля в фильтрах | 35.4 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
14 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Текущий ремонт котлов ТВГ-1,5 (4 шт-№№ 1-4) | 6.33 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
15 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Текущий ремонт насосов, замена запорной арматуры и ревизия оборудования химводоподготовки | 20.34 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
16 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт системы разогрева мазутной емкости | 9.6 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
17 | Котельная № 4МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания, ремонт кровли | 11.3 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
18 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт борова и балансировка дымососа | 6.95 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
19 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Замена дутьевых вентиляторов ВД-4 (2 шт) | 12 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
20 | Котельная № 4 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт кровли , косметический ремонт здания котельной | 11.85 | МУП "Теплоэнерго" | Август-сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
21 | Котельная № 6 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта | 19.7 | МУП "Теплоэнерго" | Май-сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
22 | Котельная № 11 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт обмуровки котлов шт 2 | 6.19 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
23 | Котельная № 11 МУП "Теплоэнерго" | Ревизия насосов и их запорной раматуры | 9.08 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
24 | Котельная № 11 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания,ремонт кровли | 19.65 | МУП "Теплоэнерго" | Сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
25 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта | 12.7 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
26 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Замена водоуказаиельных колонок котла КЕ4-14 №1 | 4.8 | МУП "Теплоэнерго" | Май |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
27 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта | 12.7 | МУП "Теплоэнерго" | Апрель-август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
28 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры котлов КЕ-14 №№ 4-14 №№ 1,2 и их экономайзеров, насосного оборудования , вентиляторов | 23.17 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
29 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Замена водоуказательных колоной котла КЕ 4/14 № 1 (2 шт) | 4.8 | МУП "Теплоэнерго" | Май |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
30 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Чистка натрий-катионитовых фильтров и замена в них сульфоугля. Замена участков трубопроводов обвязки натрий -катионитвых фильтров. | 108.17 | МУП "Теплоэнерго" | Июль-август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
31 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Замена охладителя выпара | 17.71 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
32 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Замена регулирующей арматуры (6 шт) и клапана КРП-5 (3шт) на питалельной линии. | 120 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
33 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Капитальный ремонт дымососов ДН-9 котлов КЕ 4/14 (3 шт) | 32.77 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
34 | Котельная № 13 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания,ремонт кровли | 6.34 | МУП "Теплоэнерго" | Сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
35 | Котельная № 15 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта, косметический ремонт котельной | 10.76 | МУП "Теплоэнерго" | Апрель -сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
36 | Котельная № 15 МУП "Теплоэнерго" | Установка электродвигателей на летние сетевые насосы Д320/50 | 83.5 | МУП "Теплоэнерго" | Май |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
37 | Котельная № 15 МУП "Теплоэнерго" | Обмуровка котлов КВГМ 30-150 № 3,4 с изготовлением футеровки каркаса горелок (2 шт) | 8.48 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
38 | Котельная № 15 МУП "Теплоэнерго" | Капитальной ремонт насосов перекачки и подачи солевых растворов (5шт) , замена участка труб в соленасосную | 8.7 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
39 | Котельная № 15 МУП "Теплоэнерго" | Замена запорной арматруры фильтров | 10.97 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
40 | Котельная № 15 МУП "Теплоэнерго" | Замена сульфоугля в фильтрах 1 ступени. | 106.1 | МУП "Теплоэнерго" | Июль-агуст |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
41 | Котельная № 15 МУП "Теплоэнерго" | Замена запорной арматуры фильтров | 10.97 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
42 | Котельные МУП "Теплоэнерго" | Приобретение ульфоугля (3тн) , соли поваренной (64 тн) | 226.1 | МУП "Теплоэнерго" | Сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
43 | Котельная № 3 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта оборудования котельной, электросилового оборудования, техническое обслуживание газового хозяйства | 15 | МУП "Теплоэнерго" | Май-июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
44 | Котельная № 3 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания, ремонт здания и оконных проемов | 57 | МУП "Теплоэнерго" | Май- август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
45 | Котельная № 10 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта оборудования котельной, электросилового оборудования, техническое обслуживание газового хозяйства | 15 | МУП "Теплоэнерго" | Май -Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
46 | Котельная № 10 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт здания котельной | 24 | МУП "Теплоэнерго" | Август-сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
47 | Котельная №14 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта оборудования котельной, электросилового оборудования, техническое обслуживание газового хозяйства | 15 | МУП "Теплоэнерго" | Май-июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
48 | Котельная №14 МУП "Теплоэнерго" | Ремонт кровли котельной | 7 | МУП "Теплоэнерго" | Апрель-май |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
49 | ОАО "ШЗСА" | Монтаж нового щита управления котлом"Спекон" | 50 | ОАО "ШЗСА" | Июль-сентябрь |  |  |  | ОАО "ШЗСА"
50 | ОАО "ШЗСА" | Реконструкция газового оборудования котла №3 и пуско-наладочные работы | 185 | ОАО "ШЗСА" | Июль-сентябрь |  |  |  | ОАО "ШЗСА"
51 | ОАО "ШЗСА" | Изготовление и монтаж регистров для дополнительного подогрева мазута в мазутной емкости | 30 | ОАО "ШЗСА" | Сентябрь-Октябрь |  |  |  | ОАО "ШЗСА"
52 | ООО "Тепло Сервис" | Планово-предупредительный ремонт , замена и ремонт запорно-регулирующей арматуры у сепараторов и насосе сырой воды на участке химводоочистки. | 11.2 | ООО "Тепло Сервис" | август |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
53 | ООО "Тепло Сервис" | Текущий ремонт питательных и сетевых насосов с заменой запорно-регулирующей арматурой | 20 | ООО "Тепло Сервис" | сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
54 | ООО "Тепло Сервис" | Ремонт кладки топки парового котла "Тампелла" | 30 | ООО "Тепло Сервис" | сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
55 | ООО "Тепло Сервис" | Упрощение схемы подачи воды на подпитку тепловых сетей .(Установка емкостей 20 и 40 куб. м на химводоочистку) | 15 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
56 | ООО "Тепло Сервис" | Техническая экспертиза специализированной организацией котлов паровых ДЕ 25-14ГМ -2 шт, КЕ10-14 ТМ -2 шт, "Тампелл" |  | ООО "Тепло Сервис" | Октябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
57 | ООО "Тепло Сервис" | Ремонт футеровки горелок паровых котлов | 12 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
58 | ООО "Тепло Сервис" | Ремонт емкости мокрого хранения, дренажного трубопровода | 9 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
59 | ООО "Тепло Сервис" | Ремонт кровли здания котельной , ремонт кирпичной кладки стен | 52 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
60 | ООО "Тепло Сервис" | Ремонт кровли здания водно -очистных сооружений | 22 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
|  | Итого: | 1669.53 |  |  | 0 | 0 | 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
1 | ЦТП № 1 МУП "Теплоэнерго" | Капитальный ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, | 50.12 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
2 | ЦТП №2 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, покраска оборудования | 8.06 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
3 | ЦТП №3 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительного ремонта, покраска оборудования. | 8.43 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
4 | ЦТП №3 МУП "Теплоэнерго" | Замена трубчатых подогревателей на пластинчатый теплообменник | 1179.17 | МУП "Теплоэнерго", бюджет города Шумерля | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
5 | ЦТП №4 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания, выполнение плана планово-предупредительного ремонта, установка водосчетчика | 6 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
6 | ЦТП №4 МУП "Теплоэнерго" | Подключение тубдиспансера | 183.28 | МУП "Теплоэнерго" | Май-июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
7 | ЦТП №5 МУП "Теплоэнерго" | Выполнение графика планово-предупредительного ремонта, ремонт кровли | 27.56 | МУП "Теплоэнерго" | Май, Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
8 | ЦТП №6 МУП "Теплоэнерго" | Демонтаж оборудования | 0.4 | Теплоэнерго | Май |  |  |  | Теплоэнерго
9 | ЦТП №7 Теплоэнерго | Косметический ремонт здания , ревизия насосного оборудования и запорной арматуры насосов. | 5.14 | Теплоэнерго | Июнь, Август |  |  |  | Теплоэнерго
10 | ЦТП №8 Теплоэнерго | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительного ремонта, покраска оборудования, замена сетевого насоса, чистка пластинчатого теплообменника | 9.05 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
11 | ЦТП №9 МУП "Теплоэнерго" | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительного ремонта, покраска оборудования, остекление | 14.15 | МУП "Теплоэнерго" | Май-Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
12 | ЦТП №№ 3 и 5 ООО "Тепло Сервис" | Ремонт оборудования , ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры. | 15 | ООО "Тепло Сервис" | Июнь-август |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
|  | Итого: | 1506.36 |  |  | 0 | 0 | 0
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
1 | МУП "Теплоэнерго" | Замена запорной арматуры в тепловой камере или тепловых узлах домов: Жукова 16, Щербакова 25, Ленина 12,14, пр. Мебельщиков 6 , Урукова 27 -дом Детского творчества, Урукова 17 | 13.23 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
2 | МУП "Теплоэнерго" | Замена участка трубопровода теплотрассы на территории районной больницы (50м) | 15.8 | МУП "Теплоэнерго" | Июль |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
3 | Теплоэнерго | Реконтсрукция тепловых сетей микрорайона "Камчатка" | 0 | Городской бюджет | Май-сентябрь |  |  |  | Теплоэнерго
| Теплоэнерго | Реконтсрукция тепловых сетей ЦТП котельной № 15 | 0 | Городской бюджет | июль |  |  |  | Теплоэнерго
3 | МУП "Теплоэнерго" | Демонтаж теплотрассы по ул. Урукова к домам 5,7. (194м) | 11.6 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
4 | МУП "Теплоэнерго" | Реконструкция теплотрассы д. 40 по ул. Ленина (20 м) | 2.9 | МУП "Теплоэнерго" | Июнь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
5 | МУП "Теплоэнерго" | Замена подземного участка трассы на дом №10 п. Лесной (200п.м) | 60 | МУП "Теплоэнерго" | Октябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
6 | МУП "Теплоэнерго" | Замена теплотрассы пер. Сенной (60 м) | 30 | МУП "Теплоэнерго" | Октябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
7 | МУП "Теплоэнерго" | Ремонт теплоизоляции теплотрасс (360 м) | 16 | МУП "Теплоэнерго" | Сентябрь |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
8 | МУП "Теплоэнерго" | Замена теплотрассы ул. Маяковского (100 м) | 30 | МУП "Теплоэнерго" | Август |  |  |  | МУП "Теплоэнерго"
9 | ООО "Тепло Сервис" | Частичная замена трубопровода и запорной арматуры теплотрасс от ЦТП № 5 и№ 7 (100п/м) | 12 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
10 | ООО "Тепло Сервис" | Утепление оголенных участков изоляции теплотрассы (300м) | 50 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
|  | Итого: | 241.53 |  |  | 0 | 0 | 0
ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ
1 | Водопровод ные сети, МУП "ШПУ "Водоканал" | Ремонт водопроводных колонок (10шт) | 15 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
2 | Водопровод ные сети, МУП "ШПУ "Водоканал" | Ремонт пожарных гидрантов, (10 шт) | 30 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
3 | Водопровод ные сети, МУП "ШПУ "Водоканал" | Ремонт колодцев (10 шт) и ревизия-регулирующей арматуры (20 шт) | 45 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
4 | Водопровод ные сети, МУП "ШПУ "Водоканал" | Замена трубороводов сетей водоснабжения (0,4 км) | 200 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
5 | Водопровод ные сети, МУП "ШПУ "Водоканал" | Замена задвижек (10 шт) | 25 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
6 | Канализацион ные сети, МУП "ШПУ "Водоканал" | Ремонт насосов на станции перекачки Палан (шт. 2) | 20 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Август |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
7 | Канализацион ные сети, МУП "ШПУ "Водоканал" | Ремонт канализационных колодцев (10 шт) | 20 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
|  | Итого: | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | МУП "Доркомсервис" благоустройство | Ремонт колодцев ливневой канализации (20) | 0 | МУП Доркомсервис | Май-сентябрь |  |  |  | МУП Доркомсервис
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
1 | Сурский водозабор | Ремонт насосных агрегатов, ревизия задвижек | 60 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Июль |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
2 | Скважины, МУП "ШПУ "Водоканал" | Установка частотного преобразователя | 70 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Апрель |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
3 | Скважины, МУП "ШПУ "Водоканал" | Замена глубинных насосных агрегатов (3 шт) | 21 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Август |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
|  | Итого: | 151 |  |  | 0 | 0 | 0
ВОДООЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ
1 | Водоочистная станция, МУП "ШПУ "Водоканал" | Замена электроприводнах задвижек (1 шт) | 25 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Июль |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
2 | Водоочистная станция, МУП "ШПУ "Водоканал" | Замена шкафов управления (2 шт) | 20 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Июль |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
3 | Водоочистная станция, МУП "ШПУ "Водоканал" | Автоматизация системы управления технологических процессов | 40 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Август |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
4 | Водоочистная станция, МУП "ШПУ "Водоканал" | Ревизия задвижек (5 шт) | 50 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Май-Июнь |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
5 | Водоочистная станция, ПУ "Водоканал" | Ремонт насосных агрегатов (3шт) | 25 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Июнь-Июль |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
6 | ООО "Тепло Сервис" | Ремонт кровли и кирпичной кладки стен здания химводоочистки | 31.2 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
7 | ООО "Тепло Сервис" | Ремонт оборудования хлораторной, изготовления новой площадки обслуживания расходной емкости солевого раствора | 13 | ООО "Тепло Сервис" | Сентябрь |  |  |  | ООО "Тепло Сервис"
|  | Итого: | 204.2 |  |  | 0 | 0 | 0
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ
1 | ОС, МУП "ШПУ "Водоканал" | Ремонт системы отопления | 15 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
2 | ОС,МУП "ШПУ "Водоканал" | Ремонт насосов № 1 и № 2 | 20 | МУП "ШПУ "Водоканал" | Сентябрь |  |  |  | МУП "ШПУ "Водоканал"
|  | Итого: | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | МУП "ШГЭС" | Внеочередная проверка кабельных линий 0,4 кВ, находящиеся на балансе городских электрических сетей | 2.3 | МУП "ШГЭС" | Июнь-сентябрь |  |  |  | МУП "ШГЭС"
2 | МУП "ШГЭС" | Внеочередное испытание головных участков кабельных линий 6кВт от центров питания | 2.3 | МУП "ШГЭС" | Июнь-август |  |  |  | МУП "ШГЭС"
3 | МУП "ШГЭС" | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (10 шт) | 945.5 | МУП "ШГЭС" | Март-ноябрь |  |  |  | МУП "ШГЭС"
4 | МУП "ШГЭС" | Капитальный ремонт воздушных линий 6 кВ (5,4км) | 277.8 | МУП "ШГЭС" | Март-ноябрь |  |  |  | МУП "ШГЭС"
5 | МУП "ШГЭС" | Кап. ремонт воздушных линий 0,4 кВ (9,3 км) | 307.2 | МУП "ШГЭС" | Март-ноябрь |  |  |  | МУП "ШГЭС"
6 | МУП "ШГЭС" | Замена кабельных линий 6кВ (1,2 км) | 165.3 | МУП "ШГЭС" | Март-ноябрь |  |  |  | МУП "ШГЭС"
|  | Итого: | 1700.4 |  |  | 0 | 0 | 0
МУП " ДОРКОМСЕРВИС"
1 | МУП "Доркомсервис" база | Ремонт снегоуборочной техники (18ед), | 250 | МУП "Доркомсервис" | Май-сент |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
2 | МУП "Доркомсервис" база | Заготовка пескосоляной смеси (1000тн) | 215 | МУП "Доркомсервис" | Май-Сент |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
3 | МУП "Доркомсервис" база | Замена труб системы отопления | 13 | МУП "Доркомсервис" | Май-Сент |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
4 | МУП "Доркомсервис" база | Ремонт ворот гаражей | 20 | МУП "Доркомсервис" | Май-Сент |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
5 | МУП "Доркомсервис" база | Ремонт старой конторы,ремонт системы водоснабжения. | 70 | МУП "Доркомсервис" | Май-Сент |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
6 | МУП "Доркомсервис" гостиница | Косметический ремонт в номерах, тепловодоснабжения, подвальной части здания. | 160 | МУП "Доркомсервис" | Май-Сент |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
7 | МУП "Доркомсервис" благоустройство | Посадка деревьев (370 шт), кустарников (500), цветов (2135 шт) | 254.7 | Бюджет г. Шумерля | Май-Сентябрь |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
8 | МУП "Доркомсервис" благоустройство | Ямочный ремонт дорог (2000кв.м) | 1000 | МУП "Доркомсервис" | Май-Сентябрь |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
9 | МУП "Доркомсервис" благоустройство | Установка дорожных знаков | 30 | МУП "Доркомсервис" | Май-Сентябрь |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
10 | МУП "Доркомсервис" благоустройство | Капитальный ремонт дорог ул. Октябрьская, ул. Чайковского (7550 кв. м) | 3800 | Бюджет города Шумерля | Май-Сентябрь |  |  |  | Дорожно-ремонтно-строителное управление
11 | МУП "Доркомсервис" полигон | Подготовка техники для обслуживания полигона (3шт) | 60 | МУП "Доркомсервис" | Май -август |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
12 | МУП "Доркомсервис" полигон | Промежуточная изоляция уплотненного слоя, ремонт дома охранников, подготовка техники | 170 | МУП "Доркомсервис" | Май-август |  |  |  | МУП "Доркомсервис"
|  | Итого : | 6042.7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего по городу |  | 23490.12 |  |  | 0 | 0 | 0
Данный план составлен на основании планов, представленных коммунальными и энергоснабжающими организациями
Зам. Главы Администрации г.Шумерля по вопросам энергетики и ЖКХ ____________________________________ Оферкин Ю.Г.
| Выполнил начальник ПТО ________________________________ |  |  | Фролова Л. Н.
тел. 5-46-24