Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республики

+,м,рле хулин администраций,

ХУШУ

04.03.2010 =. 47-п №				      04.03.2010 г. № 47-п

+.м.рле хули						          г. Шумерля

В целях укрепления противопожарной защиты жилого сектора и проведения комплекса превентивных мер по предупреждению пожаров, минимизации материальных и социальных потерь, повышения уровня противопожарной защиты населения и стабилизации обстановки с пожарами на территории города Шумерля

1. Организовать и провести в жилом секторе и на объектах жизнеобеспечения города Шумерля в период с 1 марта 2010 года по 31 мая 2010 года первый этап операции «Жилище -2010».

2. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению первого этапа операции «Жилище - 2010» в городе Шумерля.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства  А.В. Эрхим.

Глава администрации 				А.А. Зименков

Исп. Якимов А.Ф.,

5-25-20

Приложение

к распоряжению администрации города Шумерля

«04» марта  2010г. №47-п

ПЛАН

основных мероприятий по  проведению первого этапа операции «Жилище - 2010»

в городе Шумерля

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести первый этап операции «Жилище - 2010» в городе Шумерля. (представителями всех заинтересованных структур города) | с 01.03 по 31.05.2010г | Отдел по делам ГО и ЧС, МУП «ДКС», МУП «ЖКС», ООО«СЕЗ»*, ООО «ЖК-сервис»*, ОГПН*, ПЧ№-23*, ОВД*, ЧРО ВДПО*, председатели уличных комитетов* и ТСЖ* |  |
| 2 | Своевременно очищать территорию от горючих отходов, мусора, в пределах противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и складами, а также участки между жилыми домами | до 15.05. 2010 г | ООО «СЕЗ»*, ООО «ЖК-сервис»*, МУП «ЖКС», предприятия, учреждения, уличные комитеты* |  |
| 3 | Провести комплексные проверки состояния пожарной безопасности ветхого жилого фонда на территории города Шумерля | до 30.05.2010 г. | ООО «СЕЗ»*,МУП « ЖКС», ООО «ЖК-сервис»*, ПЧ№ 23* ОГПН *. |  |
| 4. | Организовать работы по профилактике пожаров и пропаганды знаний требований пожарной безопасности | Весь период операции «Жилище – 2010». | ПЧ №23*, ВДПО*, ООО «СЕЗ»*, МУП «ЖКС», ООО «ЖК-сервис»*, МУП «ДКС», председатели уличных комитетов* и ТСЖ* |  |
| 5. | Организовать и провести мероприятия по выявлению и сносу снятых с учета бесхозных строений и других мест возможного проживания лиц без определенного места жительства | до 31.05.2010 г | Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города, участковые уполномоченные ОВД*, председатели уличных комитетов* и ТСЖ* |  |
| 6. | Провести рейды по проверке мест проживания малоимущих граждан, многодетных семей, инвалидов с рассмотрением вопросов о финансировании работ по ремонту печей и электрооборудования в домах этой категории граждан | до 31.05.2010 г. | Участковые уполномоченные ОВД*, отдел соцальной защиты населения города Шумерля |  |
| 7 | Осуществить проверки технического состояния противопожарного водоснабжения, принять меры по срочному ремонту неисправных гидрантов, противопожарных водоемов. Оборудовать водоемы установками пожарной техники для забора воды | до 30.04.2010 г. | МУП «Водоканал», МУП «ДКС» |  |
| 8. | Уточнить списки неблагополучных семей и граждан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, провести с ними профилактическую беседу. | до 30.04.2010 г. | Участковые уполномоченные ОВД*, ПЧ№ 23*, МУП «ЖКС», ООО «СЕЗ»*, ООО «ЖК-сервис»*, председатели уличных комитетов* и председатели ТСЖ* |  |
| 9. | Организовать, провести встречи (сходы, собрания), граждан по освещению вопросов пожарной безопасности. | Весь период операции «Жилище – 2010» | ПЧ №23,* ВДПО*, председатели уличных комитетов* и ТСЖ* |  |
| 10. | Организовать привлечение специалистов ВДПО для проверки систем печного отопления в жилых домах, проведения противопожарного инструктажа с населением города | Весь период операции «Жилище – 2010» | МУП «ДКС», отдел по делам ГО и ЧС, ОГПН*, председатели уличных комитетов*, специалисты ВДПО* |  |
| 11. | Обеспечить памятками по соблюдению требований пожарной безопасности гражданами, бланками «Предложений об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности» | Весь период операции «Жилище – 2010» | ПЧ-№23*, ОГПН*, ВДПО*, отдел по делам ГО и ЧС, МУП «ЖКС», ООО «СЕЗ»* ООО «ЖК-сервис»*, МУП «ДКС». |  |
| 12. | Активизировать взаимодействия со средствами массовой информации в период проведения операции «Жилище – 2010», организуя освещение проводимых мероприятий и проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности объектов жилого сектора на территории города | Весь период операции «Жилище – 2010» | отдел по делам ГО и ЧС, ОГПН*, ВДПО*, ПЧ-№23*, средства массовой информации города*. |  |

Примечание:

*- по согласованию.

Сокращения, используемые в Плане

| Сокращённое наименование | Полное наименование |
| --- | --- |
| МУП «ЖКС» | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| ООО «СЕЗ» | ООО « Служба «Единого Заказчика» |
| МУП «ДКС» | МУП «Дорожно- коммунальный сервис» |
| ПЧ №23 | Пожарная часть №23 Государственного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Чувашской Республике» |
| ОГПН | ОГПН г. Шумерля и Шумерлинского района ГК ЧС Чувашии |
| ТСЖ | Товарищество собственников жилья |
| ОВД | Отдел внутренних дел г. Шумерля и Шумерлинскому району |
| ВДПО | Всероссийское добровольное пожарное общество |
| Отдел по делам ГО и ЧС | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Шумерля |
| Отдел социальной защиты | Отдел социальной защиты населения города Шумерли министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. |