Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республики

+,м,рле хулА администраций,

ХУШУ

17.09.2018 =. 258-п№				  	     17.09.2018 г. №258-п

+.м.рле хули						           г. Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики в целях исполнения протокола заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики от 5 июля 2018 года № 21:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в городе Шумерля Чувашской Республики целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела.

Глава администрации 								  А.Д. Григорьев

Атрашкина Н.В.,

2-23-75

Приложение

к распоряжению администрации города Шумерля

от 17.09.2018 г. №258-п

План

мероприятий («дорожная карта») по внедрению в городе Шумерля Чувашской Республики целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике

| Целевая модель |  |  |  |  | «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Фактор/этап реализации |  |  | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Показатели, характеризующие степень достижения результата |  | Целевое значение показателя |  | Текущее значение показателя |  |  | Ответственный |
| 1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования: |  |  | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, да/нет |  | да |  | нет |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | размещены в ФГИС ТП утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования, да/нет |  | да |  | нет |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечение принятия документов территориального планирования |  |  | подготовка, утверждение и размещение в ФГИС ТП генеральных планов городских округов |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | утвержден генеральный план да/нет |  | да |  | да |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | размещен в ФГИС ТП утвержденный генеральный план, да/нет |  | да |  | да |  |  |  |
| 2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) |  | сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | срок предоставления услуги, рабочих дней |  | не более 20 |  | не более 20 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.1.2. |  | Уровень развития услуг в электронном виде |  | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2021 |  | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  | 2019 г.- 50 2021г.- 70 |  | 0 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.1.3. |  | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ |  | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2021 |  | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  | 2019 г. – 30 2021 г. – 30 |  | 30 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru Васина Наталья Анатольевна, директор АУ «МФЦ» города Шумерли Чувашской Республики тел.: 8(83536)2-30-38, mfc-dir-gshum@cap.ru |
|  |  |  |  | наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет |  | да |  | да |  |  | Васина Наталья Анатольевна, директор АУ «МФЦ» города Шумерли Чувашской Республики тел.: 8(83536)2-30-38, mfc-dir-gshum@cap.ru |
| 2.1.4 |  | Регламентация процедур |  | разработка и принятие административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | утвержден административный регламент, да/нет |  | да |  |  |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий |  | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | срок оказания услуг, календарные дни |  | не более 20 |  |  |  |  | Таланов Андрей Владимирович, начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-60-54, gshum-admgkh@cap.ru ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.2. |  | Уровень развития услуг в электронном виде |  | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2021 |  | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  | 2019 г. - 30 2021 г. - 60 |  | 0 |  |  | Таланов Андрей Владимирович, начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-60-54, gshum-admgkh@cap.ru ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.2.3 |  | Уровень развития услуг по принципу «одного окна» |  | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна» |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2021 |  | доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  | 2019 г. - 20 2021 г. - 40 |  | 0 |  |  | Таланов Андрей Владимирович, начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-60-54, gshum-admgkh@cap.ru Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru Васина Наталья Анатольевна, директор АУ «МФЦ» города Шумерли Чувашской Республики тел.: 8(83536)2-30-38, mfc-dir-gshum@cap.ru, ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
|  |  |  |  | наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ |  | да |  | да |  |  | Васина Наталья Анатольевна, директор АУ «МФЦ» города Шумерли Чувашской Республики тел.: 8(83536)2-30-38, mfc-dir-gshum@cap.ru |
| 2.2.4 |  | Регламентация процедур |  | разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети «Интернет» |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет |  | да |  | нет |  |  | Таланов Андрей Владимирович, начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-60-54, gshum-admgkh@cap.ru ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 2.3. Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Предоставление разрешения на строительство |  | сокращение сроков получения разрешения на строительство |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2019 |  | срок предоставления услуги, рабочих дней |  | 2019 г. – не более 5 |  | 7 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.3.2 |  | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде |  | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2021 |  | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  | 2019 г. – 30 2021 г. – 70 |  | 0 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.3.3 |  | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ |  | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2021 |  | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  | 2019 г. – 25 2021 г. – 30 |  | 25 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru Васина Наталья Анатольевна, директор АУ «МФЦ» города Шумерли Чувашской Республики тел.: 8(83536)2-30-38, mfc-dir-gshum@cap.ru |
|  |  |  |  | наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ |  | да |  | да |  |  | Васина Наталья Анатольевна, директор АУ «МФЦ» города Шумерли Чувашской Республики тел.: 8(83536)2-30-38, mfc-dir-gshum@cap.ru |
| 2.3.4 |  | Регламентация процедур |  | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | утвержденный административный регламент |  | да |  | да |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.4. Проведение дополнительных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности |  | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2021 |  | предельный срок прохождения процедур, календарных дней |  | 2019 год - не более 10 2021 год -дополнительные процедуры отсутствуют |  | 14 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.4.2 |  | Регламентация процедур |  | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет |  | да |  | да |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| 2.5. Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. |  | Уровень информированности участников градостроительных отношений |  | повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для юридических и физических лиц по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц |  | 3 - 5 в квартал |  | 0 |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
|  |  |  |  | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет |  | да |  | да |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет |  | да |  | нет |  |  |  |
|  |  |  |  | повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, да/нет |  | да |  | да |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| Целевая модель |  |  |  | «Технологическое присоединение к электрическим сетям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1. Заключение договора о технологическом присоединении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Удобство подачи заявки |  | создание баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | наличие баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет |  | да |  | нет |  |  | Таланов Андрей Владимирович, начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-60-54, gshum-admgkh@cap.ru |
|  |  |  |  | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц (не реже 1 раза в месяц), да/нет |  | да |  | нет |  |  | Таланов Андрей Владимирович, начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-60-54, gshum-admgkh@cap.ru, Россейкин Алексей Борисович, директор МУП «Шумерлинские городские электрические сети» (по согласованию), тел.: 8(83536)2-15-89, elektronet@mail.ru |
| 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства |  | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг на территории города Шумерли Чувашской Республики, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | совокупный срок предоставления муниципальных услуг на территории города Шумерли Чувашской Республики по выдаче разрешения на использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней |  | 10 |  | 15 |  |  | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |
| Целевая модель |  |  |  | «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.1 |  | Степень взаимодействия муниципалитетов |  | регламентация оказания муниципальных услуг |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | наличие регламента оказания муниципальной услуги по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет |  | да |  | да |  |  | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |
| Целевая модель |  |  |  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.1 |  | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | принятие нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, да/нет |  | да |  | да |  |  | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | принятие нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, да/нет |  | да |  | нет |  |  |  |
| Целевые модели |  |  |  | «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Размещение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» |  | обеспечение своевременной актуализации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети «Интернет», да/нет |  | да |  | да |  |  | Атрашкина Наталья Викторовна, начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-23-75, smev-econom@gshum.cap.ru; gshum-admgl_econom@cap.ru; |
| 1.2 |  | Содержательное наполнение раздела об инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» |  | ежемесячная актуализация информации и релевантность представленной информации наличие и своевременная актуализация описания механизма получения мер государственной поддержки размещение муниципальных инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и «историй успеха» (примеров успешной реализации инвестиционных проектов) размещение и ежемесячное обновление в наглядной форме плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | ссылка на соответствующие страницы на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет |  | да |  | да |  |  | Атрашкина Наталья Викторовна, начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-23-75, smev-econom@gshum.cap.ru; gshum-admgl_econom@cap.ru; |
| 1.3 |  | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  | подтверждение эффективного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | отчет муниципального образования, да/нет |  | да |  | нет |  |  | Атрашкина Наталья Викторовна, начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-23-75, smev-econom@gshum.cap.ru; gshum-admgl_econom@cap.ru |
| 1.4 |  | Проведение региональных и муниципальных мероприятий с привлечением потенциальных инвесторов (с учетом финансовых возможностей) |  | проведение мероприятия |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | отчет, включающий перечень представленных проектов и площадок, перечень инвесторов, с которыми заключены соглашения или организовано взаимодействие, да/нет |  | да |  | нет |  |  | Атрашкина Наталья Викторовна, начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-23-75, smev-econom@gshum.cap.ru; gshum-admgl_econom@cap.ru |
| 1.5 |  | Проведение мониторинга выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  | рассмотрение в рамках заседаний совета по улучшению инвестиционного климата информации о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и степени их реализации |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | протоколы заседаний Совета, да/нет |  | да |  | нет |  |  | Атрашкина Наталья Викторовна, начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-23-75, smev-econom@gshum.cap.ru; gshum-admgl_econom@cap.ru |
| 1.6 |  | Организация дистанционного взаимодействия представителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации и участников инвестиционной деятельности |  | обеспечение на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» возможности обращения инвестора к руководству муниципального образования с регламентированными сроками получения обратной связи |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | Сроки обратной связи, количество рабочих дней |  | Не более 10 дней |  | Не более 10 дней |  |  | Атрашкина Наталья Викторовна, начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-23-75, smev-econom@gshum.cap.ru; gshum-admgl_econom@cap.ru |
|  |  |  |  | регулярная подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных инвестиционных событий |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2018 |  | электронная версия публикаций, ссылка на электронную версию публикаций на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет |  | да |  | да |  |  |  |
| Целевая модель |  |  | Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фактор/этап реализации |  | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Показатели, характеризующие степень достижения результата |  | Целевое значение показателя |  |  |  | Текущее значение показателя | Ответственный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. 2018 | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие документов территориаль ного планирования и градостроительного зонирования |  | проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон; обеспечение направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в ЕГРН |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2020 |  | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории городского округа, процентов |  | 26 | 60 | 100 |  | 0 | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |  |
| 1.2 | Учет в ЕГРН объектов недвижимости, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |  | организация и проведение комплексных кадастровых работ; включение в статью расходов бюджета муниципального образования расходов на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ при формировании бюджета города на последующие годы; проведение с населением разъяснительной работы о необходимости, подготовки межевых планов с целью уточнения местоположения принадлежащих им земельных участков, не имеющих сведений о координатах поворотных точек, и оформления прав собственности в целях обеспечения защиты прав собственности на недвижимое имущество; проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение в ЕГРН таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия; проведение анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, со сведениями, содержащимися в ЕГРН, в целях выявления объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, сведения о которых не внесены в ЕГРН, и организация соответствующей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости. |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2020 |  | доля площади земельных участков, расположенных на территории городского округа и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого городского округа (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), процентов |  | 45 | 60 | 85 |  | 0 | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля количества земельных участков, расположенных на территории городского округа и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории городского округа и учтенных в ЕГРН, процентов |  | 60 | 70 | 80 |  | 0 | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории городского округа, процентов |  | 35 | 75 | 100 |  | 0 | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории городского округа, процентов |  | 51 | 75 | 100 |  | 0 | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |  |
| 1.3. | Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований |  | проведение работ по описанию местоположения границ населенного пункта городского округа для внесения сведений о нем в ЕГРН; включение в статью расходов бюджета муниципального образования на исполнение мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенного пункта городского округа при формировании бюджета города на последующие годы; разработка и утверждение плана-графика проведения работ по описанию местоположения границ населенного пункта городского округа, в разбивке по срокам выполнения работ. |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2020 |  | сведения об административных границах населенного пункта город Шумерля внесены в ЕГРН, да/нет |  | да | да | да |  | нет | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |  |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; сокращение количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2020 |  | предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней |  | 17 | 14 | 14 |  | 18 | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, процентов |  | 22 | 15,6 | 3,5 |  | 25 |  |  |
| 1.5. | Срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости |  | осуществление мониторинга средних сроков присвоения (изменения) адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему; осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости; сокращение количества принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2020 |  | предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней |  | 11 | 10 | 8 |  | 12 | Гришин Евгений Андреевич, начальник отдела строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля – главный архитектор тел.: 8(83536)2-40-90, gshum-admconstruc2@cap.ru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, процентов |  | 3,5 | 2 | 0,2 |  | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |  | обеспечение предоставления информации из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012г. №1123-р, запрашиваемой органом регистрации прав при осуществлении учетно-регистрационных действий посредством СМЭВ в срок 1 рабочий день; осуществление контроля сроков предоставления сведений в рамках СМЭВ. |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2020 |  | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов |  | 60 | 85 | 100 |  | 50 | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |  |
| 1.7. | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав |  | повышение количества заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа; принятие правового акта об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав исключительно в электронном виде. |  |  | 01.09.2018 |  | 31.12.2020 |  | доля услуг по кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам местного самоуправления, процентов |  | 40 | 80 | 100 |  | 10 | Лескина Лидия Сергеевна, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля тел.: 8(83536)2-40-09, gshum-admimushest_zam@cap.ru |  |