Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республики

+,м,рле хули администраций,

ХУШУ

12.03.2009 =. 490-n№							12.03.2009 г. №49-n

+.м.рле хули						          г. Шумерля

В целях успешной и эффективной реализации комплексного проекта модернизации образования

1. Утвердить:

1.1. Прилагаемый сетевой план – график реализации в городе Шумерля комплексного проекта модернизации образования  в 2009 году.

2. Назначить руководителем комплексного проекта в городе Шумерля заместителя начальника отдела образования Сасакину И.В.

3. Заместителю начальника отдела образования - руководителю комплексного проекта Сасакиной И.В., заместителю главного бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела образования Романовой Е.В. (по согласованию):

3.1. Обеспечить выполнение сетевого плана – графика реализации комплексного проекта.

3.2. Еженедельно на совещании (по понедельникам)  докладывать о ходе выполнения плана реализации комплексного проекта.

3.3. Ежеквартально (не позднее 5 – го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направлять в Министерство образования и молодежной политики  Чувашской Республики  подробный содержательный отчет о ходе реализации комплексного проекта с достигнутыми показателями результативности проекта за отчетный период и изложением конкретных планов и задач на следующий период.

4. Контроль за  выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики-начальника отдела образования Курмаеву О.Ф.

Глава администрации							А.А. Зименков

Исп. Сасакина И.В.,

5-03-31

Приложение

к распоряжению главы администрации города Шумерля

от «__» ________2009 г. №____

### Cетевой план-график (дорожная карта) реализации в городе Шумерля

### комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в 2009 году

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с Администрацией города Шумерля | Администрация города Шумерля | Март 2009 г. | Подписанное Соглашение |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика реализации КПМО в городе Шумерля на 2009 год | Отдел образования | Март-апрель 2009 г. | Утвержденный сетевой график |
|  | Реализация новой системы дифференцированной оплаты труда во всех образовательных учреждениях города Шумерля | Администрация города Шумерля | В течение года | Обеспечено дифференцированное повышение заработной платы работников школ |
|  | Формирование расходов на образование в местном бюджете, ОУ на основе принципов нормативно - подушевого финансирования | Центральная бухгалтерия отдела образования | В течение года | Практически реализован принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях |
|  | Разработка системы комплексной оценки эффективности муниципальной системы образования: разработка и внедрение системы открытого электронного образовательного рейтинга школ города Шумерля | Отдел образования | В течение года | Разработано и установлено программное обеспечение |
|  | Создание базы данных выпускников | Отдел образования | II кВ. 2009 г. Март 2009 г. | Создана база данных выпускников |
|  | Семинар с членами территориальных предметных экзаменационных комиссий | Отдел образования | II квартал 2009г. Март 2009 г. | Повышение квалификации членов территориальных предметных экзаменационных комиссий |
|  | Подготовка аналитического материала об итогах государственной (итоговой) аттестации по новым формам | Отдел образования | III квартал 2009г. июнь 2009 г. | Аналитическая записка по итогам государственной (итоговой) аттестации по новым формам |
|  | Участие в 1, II и III этапах аттестации педагогических и руководящих работников ОУ (тестирование) | Отдел образования | IV кв. 2009 г. . | Приняли участие в 1, 2 и 3 этапах аттестации педагогических и руководящих работников ОУ |
|  | Создание электронной базы данных для проведения аттестации педагогических и руководящих работников | Отдел образования. | I-II кв. 2009 г. Март 2009 г. | Создана электронная база данных для проведения аттестации педагогических и руководящих работников |
|  | Мониторинговое исследование учащихся 1 классов «Готовность детей к обучению в школе» (внешний входной контроль начальной школы) | Отдел образования | II-IV кв. 2009 г Апрель 2009 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
|  | Формирование банка банных на обеспечение учащихся учебниками чувашского языка, литературы, КРК, переводными учебниками | Отдел образования | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученных учебников согласно банку данных |
|  | Формирование банка данных на обеспечение учащихся из малоимущих семей учебниками федерального комплекта | Отдел образования | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученных учебников согласно банку банных |
|  | Учебники и учебные пособия по экономике и праву | Отдел образование | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученных учебников по школам |
|  | Учебное пособие "Моя родословная" | Отдел образования | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученных учебников по школам |
|  | Оборудование для кабинетов ОБЖ | Отдел образования | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученного оборудования по школам |
|  | Учебное оборудование для СКОШ для организации новых форм обучения | Отдел образования | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученного оборудования по школам |
|  | Учебное оборудование для общеобразовательных учреждений | Отдел образования | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученного оборудования по школам |
|  | Учебное оборудование для начальных классов (федеральный бюджет) | Отдел образования | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученного оборудования по школам |
|  | Автоматизированное рабочее место учителя | Отдел образования | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученного оборудования по школам |
|  | Мебель для начальных классов | Отдел образования | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученной мебели по школам |
|  | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | Отдел образования | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Распределение полученного спортивного оборудования по школам |
|  | Ремонт общеобразовательных школ (местный бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Отдел образования | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Произведенный ремонт |
|  | Участие образовательных учреждений города Шумерля в республиканском конкурсе инновационных проектов в области образования | Отдел образования Образовательные учреждения | I-II кв.2009 г. Февраль 2009 г | Участники республиканского конкурса грантов: 3 общеобразовательных учреждения, 3 дошкольных образовательных учреждения |
|  | Проведение социологического опроса об удовлетворенности населения качеством общего образования | Отдел образования | II квартал 2009 г. Март 2009 г. | Аналитический отчет |
|  | Подготовка материалов для сборника "Мастер-классы учителей - обладателей грантов Президента РФ" | Отдел образования | II-III квартал 2009 г. Апрель 2009 г. | Собранный материал для издания сборника |
|  | Подготовка материалов для сборника "Школы - обладатели грантов Президента РФ" | Отдел образования | III квартал 2009 г. Апрель 2009 г. | Собранный материал для издания сборника |
|  | Подготовка материалов для сборника "Итоги реализация КПМО в Чувашской Республике" | Отдел образования | IV квартал 2009 г. Сентябрь 2009г | Собранный материал для издания сборника |
|  | Реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций | Администрации города Шумерля | В течение года | Реализуются муниципальные программы сетевого взаимодействия |
|  | Консультационное сопровождение подготовки публичных отчетов ОУ | Отдел образования | В течение года | Публичные отчеты |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) (республиканский бюджет) | Администрация Города Шумерля, отдел образования | В течение года Март 2009 г. | Систематическое освещение в муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ | Отдел образования | В течение года | Информация по результатам мониторинга |
|  | Мониторинг хода реализации комплексного проекта. Обработка и анализ данных мониторинга хода реализации КПМО | Отдел образования | В течение года февраль 2009 г. | Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта |
|  | Участие в работе экспертно-аналитического межрегионального семинара по основным направлениям КПМО (с участием федеральных и региональных экспертов.) | Отдел образования | II-IV квартал 2009 г. май-июнь 2009г. | Участие в общественном обсуждении итогов КПМО за 2008 год |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | Отдел образования | Ежеквартально | Скорректированные планы реализации проекта |